PROJEKT KOŃCOWY — UEK KATOWICE

Dynamiczna analiza geopolitycznych czynników ryzyka

i ich wpływ na wybrane wskaźniki finansowe

Zautomatyzowany pipeline danych — MS Excel / Power BI

Robert Baraniecki

Promotor: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

Obrona: 11.07.2026  ·  UEK Katowice

Dokument zaktualizowany: 13.04.2026

# 1. Przegląd projektu i cele

Cel projektu: Zbadanie i wizualizacja zależności między globalnymi wydarzeniami geopolitycznymi a kluczowymi wskaźnikami finansowymi istotnymi dla gospodarki regionu Śląska. Projekt stanowi akademicki proof of concept systemu Geo Pulse.

## 1.1 Temat i narracja

Projekt odpowiada na pytanie badawcze: jak globalne wydarzenia geopolityczne przekładają się na wskaźniki finansowe istotne dla gospodarki śląskiej? Narracja oparta jest na łańcuchu przyczynowym:

- Wydarzenie geopolityczne (konflikt, napięcie, sankcje) → GPR Index rośnie

- Rynki globalne reagują → VIX rośnie, USD/PLN rośnie

- Surowce reagują → ropa, węgiel, miedź zmieniają ceny

- Spółki śląskie reagują → PKN Orlen, JSW, KGHM zmieniają wyceny

- WIG20 reaguje → polski rynek ogólnie

- Wniosek: wymierny wpływ na gospodarkę Śląska

## 1.2 Case study — Śląsk

Region Śląski został wybrany ze względu na specyficzny profil geopolityczno-ekonomiczny: obecność przemysłu ciężkiego wrażliwego na ceny surowców, bliskość granicy wschodniej oraz znaczący udział sektora energetycznego w lokalnej gospodarce.

## 1.3 Relacja z projektem Geo Pulse

Strategia dwuprojektowa: Projekt UEK jest świadomą pre-supozycją systemu Geo Pulse. Każde rozwiązanie techniczne opracowane na potrzeby UEK jest projektowane z myślą o późniejszym skalowaniu. Na obronie: 2-3 minuty prezentacji Geo Pulse jako odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju.

# 2. Stack technologiczny

| Technologia | Moduł UEK | Rola w projekcie |
| --- | --- | --- |
| Power Query (M) | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Pobieranie danych z 4 źródeł, transformacja, scalanie |
| Power Pivot + DAX | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Model relacyjny, miary, tabela kalendarza |
| VBA | Kaczmarzyk — VBA | Automatyzacja odświeżania, UI, przyciski |
| Python (xlwings) | Kaczmarzyk — Python | Analiza statystyczna, wywołanie Claude API |
| Claude API | — | Interpretacja danych — kolumna Komentarz_AI |
| Figma | — | Projektowanie UI dashboardu przed implementacją |
| Power BI Desktop | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Finałowy interaktywny dashboard (wymagany) |

# 3. Źródła danych

| Źródło | Co pobieramy | Tryb | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| NBP API | EUR/PLN, USD/PLN | Automatyczny | Limit 250 rekordów (last/250) |
| Stooq.pl | WIG20, JSW, KGHM, PKN | Semi-auto (CSV dysk) | Anti-bot — świadome ograniczenie POC |
| FRED API | VIX | Automatyczny | observation_date + zamiana kropek |
| matteoiacoviello.com | GPR, GPRC_POL | Semi-auto (XLS dysk) | Oficjalne źródło autorów indeksu |

## 3.1 Argumenty na obronę — ograniczenia źródeł

Stooq.pl — blokada anti-bot

"Stooq.pl stosuje zabezpieczenia anti-bot uniemożliwiające automatyczne pobieranie przez Power Query. Dane są aktualizowane semi-automatycznie — pliki CSV pobierane manualnie przed każdą sesją analityczną, natomiast pipeline transformacji działa w pełni automatycznie. Jest to świadome ograniczenie POC; w systemie Geo Pulse rozwiązane przez dedykowany kolektor Python."

GPR Index — źródło autorskie

"GPR Index pochodzi bezpośrednio ze strony autora — Matteo Iacoviello (Federal Reserve Board). Jest to pierwotne, autorytatywne źródło cytowane w ponad 1000 publikacjach. Caldara, D. & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. American Economic Review, 112(4), 1194-1225."

BONUS: GPRC_POL

Plik GPR zawiera również GPRC_POL — indeks geopolityczny specyficzny dla Polski (dane od 1985). Wzmacnia narrację śląską projektu i jest dodatkowym argumentem akademickim.

## 3.2 Lokalizacja plików

C:\Users\Oloros\OneDrive\Pulpit\Projekt UEK Czerwiec 2026\PROJEKT\

- UEK_Baraniecki_2026.xlsm — główny plik Excel

- dane_csv\wig20_d.csv — WIG20

- dane_csv\jsw_d.csv — JSW

- dane_csv\kgh_d.csv — KGHM

- dane_csv\pkn_d.csv — PKN Orlen

- dane_csv\data_gpr_export.xls — GPR + GPRC_POL

# 4. Fazy realizacji — instrukcja krok po kroku

## FAZA 1 — Koncepcja i przygotowanie ✅ UKOŃCZONA

Status: UKOŃCZONA — sesja 13.04.2026

- ✅ Konto FRED + klucz API zapisany w folderze projektu

- ✅ NBP API zweryfikowane w przeglądarce (JSON odpowiada)

- ✅ Folder projektu założony na OneDrive

- ✅ Plik UEK_Baraniecki_2026.xlsm zapisany

- ✅ xlwings zainstalowany

## FAZA 2 — Power Query: pobieranie i transformacja danych ✅ 95%

Status: 95% — otwarty punkt: FillDown dla GPR (miesięczny vs dzienny)

Zapytania zbudowane:

| Zapytanie | Źródło | Status | Kluczowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| qry_NBP_USD | NBP API (web) | ✅ | last/250, JSON→tabela |
| qry_NBP_EUR | NBP API (web) | ✅ | last/250, JSON→tabela |
| qry_NBP_Waluty | merge USD+EUR | ✅ | JoinKind.Inner po Data |
| qry_WIG20 | Stooq CSV (dysk) | ✅ | zamiana kropka→przecinek |
| qry_JSW | Stooq CSV (dysk) | ✅ | zamiana kropka→przecinek |
| qry_KGHM | Stooq CSV (dysk) | ✅ | zamiana kropka→przecinek |
| qry_PKN | Stooq CSV (dysk) | ✅ | zamiana kropka→przecinek |
| qry_VIX | FRED API (web) | ✅ | observation_date, zamiana kropek |
| qry_GPR | XLS dysk (Sheet1) | ✅ | filtr nulli, +GPRC_POL |
| qry_MASTER | merge wszystkich | ✅* | LeftOuter dla GPR — nulle do FillDown |

Otwarty punkt — FillDown GPR:

GPR Index jest miesięczny (1. dzień miesiąca), pozostałe dane są dzienne. W qry_MASTER kolumny GPR i GPRC_POL mają null dla dni niebędących 1. dniem miesiąca. Rozwiązanie: Table.FillDown w Power Pivot lub dodatkowy krok M.

Lekcje techniczne z Fazy 2:

- NBP API limit: last/365 → błąd 400; poprawka: last/250

- Stooq blokuje Power Query (anti-bot) — rozwiązanie: CSV z dysku

- FRED nie zawiera GPR — dane pobierane z matteoiacoviello.com

- Separator dziesiętny: wszystkie zewnętrzne CSV używają kropki — wymaga Table.ReplaceValue

- Table.Join duplikuje kolumnę Data — rozwiązanie: Table.NestedJoin + ExpandTableColumn

- Poziomy prywatności: pliki lokalne=Prywatny, web=Publiczny

## FAZA 3 — Power Pivot i DAX: model danych ⬜ NASTĘPNA SESJA

Krok 3.1 — Włącz Power Pivot

Excel → Plik → Opcje → Dodatki → Zarządzaj: Dodatki COM → Zaznacz Microsoft Power Pivot. W zakładce Power Pivot kliknij Zarządzaj.

Krok 3.2 — Tabela kalendarza (OBOWIĄZKOWA)

W Power Pivot: Projekt → Tabela dat → Utwórz. Lub utwórz w DAX:

CalendarTable = CALENDAR(DATE(2020,1,1), DATE(2026,12,31))

Dodaj kolumny: Rok, Kwartal, Miesiac, NazwaMiesiaca, DzienTygodnia. Oznacz jako tabelę dat.

Krok 3.3 — Relacja tabel

W oknie Power Pivot → widok Diagram. Przeciągnij Data z CalendarTable na Data w tbl_GeoPulse_Dane. Relacja: CalendarTable[Data] 1→* tbl_GeoPulse_Dane[Data]

Krok 3.4 — Podstawowe miary DAX

| Miara | Kod DAX |
| --- | --- |
| Avg VIX (30d) | CALCULATE(AVERAGE(tbl_GeoPulse_Dane[VIX]), DATESINPERIOD(CalendarTable[Data], LASTDATE(CalendarTable[Data]), -30, DAY)) |
| GPR vs prev month | CALCULATE(AVERAGE([GPR]), PREVIOUSMONTH(CalendarTable[Data])) |
| USD trend | DIVIDE([Avg USD] - [Avg USD prev], [Avg USD prev], 0) |
| Korelacja label | IF([GPR trend] > 0.1 && [VIX trend] > 0, "Ryzyko rosnie", "Stabilnie") |

Checkpoint Fazy 3: W Power Pivot istnieje model z relacją CalendarTable → tbl_GeoPulse_Dane. Minimum 4 miary DAX działają. Tabele Pivot z tymi miarami odświeżają się poprawnie.

## FAZA 4 — Python (xlwings) i VBA ⬜

Konfiguracja xlwings, skrypt geopulse_ai.py wywołujący Claude API, makro VBA OdswierzDane() i GenerujKomentarzAI(). Klucz API Claude przechowywać w ukrytym arkuszu Config.

## FAZA 5 — Figma: projektowanie UI ⬜ (równolegle z 3-4)

Frame 1920x1080px. Color Styles: Primary #185FA5, Warning #BA7517, Success #1D9E75, Danger #E24B4A. Wireframe 2 stron: Przegląd + Analiza korelacji.

## FAZA 6 — Power BI Desktop ⬜

Import z UEK_Baraniecki_2026.xlsm. Strona 1: 9 elementów wg wireframu Figma. Strona 2: scatter plots + macierz korelacji. Filtr dat. Komentarz AI.

## FAZA 7 — Prezentacja PPT ⬜

8-10 slajdów odpowiadających na 5 pytań komisji. Demo Geo Pulse 2-3 min jako odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju.

## FAZA 8 — Testy i szlif ⬜

Lista kontrolna: odświeżenie danych, test Komentarz AI, przejście PPT z timerem (cel 10-12 min), kopia zapasowa, FREEZE ~28.06.2026.

# 5. Harmonogram i budżet czasowy

| Faza | Zadanie | Tygodnie | Godziny | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja i konta API | T1-T2 | 3-5h | ✅ UKOŃCZONA |
| 2 | Power Query + dane | T2-T4 | 8-12h | ✅ 95% |
| 3 | Power Pivot + DAX | T4-T5 | 5-8h | ⬜ następna sesja |
| 4 | Python + VBA | T5-T6 | 6-10h | ⬜ |
| 5 | Figma (równolegle) | T3-T5 | 4-6h | ⬜ |
| 6 | Power BI dashboard | T6-T8 | 8-12h | ⬜ |
| 7 | Prezentacja PPT | T8-T9 | 3-5h | ⬜ |
| 8 | Testy i szlif | T9-T11 | 4-6h | ⬜ |
| Bufor | Rezerwa czasowa | T12-T13 | — | OBRONA 11.07.2026 |

Tempo po sesji 13.04.2026: projekt jest 2-3 tygodnie PRZED harmonogramem. Fazy 1+2 ukończone w jednym popołudniu zamiast planowanych 2-3 tygodni.

# 6. Zasady dobrego dashboardu (teoria)

- Zasada 1 — Wzorzec F:

KPI decyzyjne w lewym górnym rogu, szczegóły w dół i w prawo.

- Zasada 2 — Max 9 elementów:

Dashboardy >12 KPI notują 40% spadek zaangażowania użytkownika.

- Zasada 3 — Dobór wykresu:

czas→liniowy, porównanie→słupkowy, jedna liczba→karta KPI, korelacja→scatter.

- Zasada 4 — Kolor jako sygnał:

Max 3-4 kolory, czerwony tylko dla alertów, szary dla tła/historii.

- Zasada 5 — Kontekst obowiązkowy:

Każdy wykres ma zakres dat i deltę vs poprzedni okres.

- Zasada 6 — Zasady Gestalt:

Bliskość (grupuj tematycznie), podobieństwo (jednolity styl typów danych).

Źródła do cytowania na obronie:

- Microsoft Learn — Tips for designing a great Power BI dashboard (learn.microsoft.com)

- Improvado Dashboard Design Guide 2026 (improvado.io/blog/dashboard-design-guide)

- DataCamp — Effective Dashboard Design: Principles, Best Practices (datacamp.com)

# 7. Kontekst — relacja UEK z Geo Pulse

## 7.1 Czym jest Geo Pulse

Geo Pulse to pełnowymiarowy system monitorowania ryzyka geopolitycznego oparty na tym samym fundamencie co projekt UEK, ale bez ograniczeń środowiska akademickiego. Projekt UEK to świadomy proof of concept.

## 7.2 Co Geo Pulse dodaje ponad UEK

- Obsidian jako repozytorium wiedzy — graf semantyczny 140+ notatek

- Automatyczne collectory Python — dane napływają bez ręcznego odświeżania

- Pełne API: GDELT, EIA, NBP, FRED i inne

- Power BI bez ograniczeń Excela — DirectQuery, live connection

- Claude API jako silnik interpretacji — automatyczne raporty narracyjne

- NotebookLM do syntezy źródeł zewnętrznych

## 7.3 Scenariusz demo na obronie (2-3 minuty)

- Pokaż dashboard UEK w Power BI — punkt wyjścia

- Otwórz Geo Pulse — ten sam temat w pełnym systemie

- Powiedz: "Projekt UEK pokazał że hipoteza jest weryfikowalna. Geo Pulse to produkcyjna implementacja tej samej idei."

- Zamknij Geo Pulse — wróć do pytań komisji

Kluczowy argument: Komisja widzi studenta który nie tylko zrobił projekt akademicki, ale zrozumiał go na tyle głęboko że stworzył własny system produkcyjny. To jest najlepszy możliwy wynik obrony.

# 8. Lista zadań do obrony

Otwarte punkty techniczne:

- FillDown GPR — uzupełnić nulle w kolumnie GPR/GPRC_POL

- Instrukcja manualna Power Query — rozpisać kroki przez GUI (bez kodu M)

- Aktualizacja CSV Stooq przed konsultacjami Kani (30.05)

- Aktualizacja GPR XLS przed konsultacjami Kani

Wymagania komisji (Moduł 8):

| # | Pytanie komisji | Co pokazać/powiedzieć |
| --- | --- | --- |
| 1 | Co jest tematem? | Analiza korelacji ryzyka geopolitycznego z rynkiem śląskim — dashboard analityczny |
| 2 | Jakie techniki? | Power Query, Power Pivot/DAX, Python/xlwings, Claude API, VBA, Figma, Power BI |
| 3 | Jakie problemy? | Stooq anti-bot, GPR nie na FRED, separator dziesiętny, Table.Join duplikuje kolumny |
| 4 | Możliwości? | Monitoring ryzyka dla inwestorów regionalnych, analityka dla samorządów śląskich |
| 5 | Kierunek rozwoju? | System Geo Pulse — pełna platforma geopolityczna (demo 2-3 min) |

— koniec dokumentu —

Projekt UEK 2026 · Robert Baraniecki · dr hab. K. Kania · Zaktualizowano: 13.04.2026